## Slide 1: 国际酒店管理公司技术服务程序
Robins Li 李力 2015.1.10

## Slide 2
Holiday Inn 假日酒店创始人凯默斯.威尔逊（Kemmons Wilson）

## Slide 4: 技术服务程序

## Slide 5
立项启动
管理公司与业主签署意向书（LOI）
技术服务部介入初期规划方案审核工作
管理公司与业主签署管理合同（MC）。一般十年以上合同。业主付技术服务费。
技术服务部门开始全面服务工作

## Slide 6: 提供以下文件给业主
面积设施表
顾问名单
品牌标准
餐饮概念
家具配备标准
品牌介绍
工程设计标准
消防生命安全标准
Brand Standard
BSS Standard

## Slide 7: 团队
DD 设计总监
DEV
发展
HR
人力资源
IT
信息科技
Spa
康体
FF&E
软装
Brand
品牌
ED 工程总监
Ops 运营
F&B
餐饮

## Slide 8: 工作分配
部门 | 团员 | 工作内容
技术 | 设计总监 | 品牌设计说明 建筑/室内 景观 标识 艺术品
技术 | 工程总监 | 消防生命安全 机电 声学影音 灯光控制 弱电系统 洗衣房
运行 | 餐饮总监 | 餐饮概念/厨房设计审核
SPA | 康体总监 | 康体SPA概念
IT | IT 总监 | 酒店IT及MS系统

## Slide 9: 工作范围
提供公司标准
和指导
设计审定和批准
检查及验收
提供技术支持和服务、参与业主和顾问开会、审核设计图纸、样板房审核、工地检查、协助消防顾问、协助酒店开业团队工作、验收和移交和缺陷跟踪

## Slide 10: 审核
所有阶段性的设计成果必须得到希尔顿技术服务部门的审核，包括方案设计、扩初设计、施工图设计、家具软包和酒店 营运物品等。
品牌标准
客人体验
营运要求

## Slide 11: 需要聘请的设计师及顾问
Acoustic/AV Design
声学／影音顾问
Project Manager
项目经理
MEP Engineers
机电工程设计
Interior Design
室内设计
Signage & Graphic 图案和标识设计
FLS Consultant
第三方消防顾问
Architect
建筑师
Façade Consultant
幕墙设计顾问
Outdoor Signage 室外标识设计
安保/IT/建筑智能化
LDI 当地设计院
Lighting Designer 灯光设计
Art Consultant
装饰艺术品顾问
Kitchen / Laundry 厨房/洗衣房设计
Landscape Designer
景观设计
Purchasing Agent
采购公司
技术服务部将向业主方提供优先顾问名单，并由业主方从中挑选本项目的设计顾问。所有顾问团队应具有为国际五星级酒店项目服务的资质和能力

## Slide 12: 需要审核以下主要文件
工程计划
月份照片报告
各阶段建筑设计n
各阶段机电设计
样板房设计
洗衣房设计
声学报告
影音报告
第三方消防报告
标示设计
家具图纸
后场设计

## Slide 13: 过程
意向书
可行性研究
合同签订
发展部
开业筹备
运营部
QA质量审查
总经理到位
9-12个月
项目启动
酒店开业
建设阶段
项目结束
12个月
技术服务部

## Slide 14: 酒店建造八大阶段
设计公司
/顾问
概念/方案设计
设计深化
及样板间
招标/采购
施工/装修
开业及后续
项目立项
1
3
4
5
6
7
8
2
技术服务
移交/验收

## Slide 15
机电设施调试与验收
各系统调试验收，并出具相关报告
酒店工程部和建设方共管机房直至符合移交条件
业主设施移交给酒店管理团队

## Slide 16
质量保证审查（QA）
QA
质量保证
审查
IMPORTANT
重要
审查：
  -品牌标准
  -状况
  -清洁度
提交报告给业主和总部
每年一次

## Slide 17
酒店筹备开业必要文件
开业前必须得到营业前消防安全检查合格证
必须得到当地消防局验收合格意见书，酒店运营团队才能在建筑内办公

## Slide 18: 第三方消防安全检查
根据酒店开业程序，业主方需要聘请由管理公司指定的第三方消防顾问。并由此顾问检查批准，才能开业。
第三方消防顾问最后审查意见

## Slide 19: 国际连锁酒店遍布全球

## Slide 20
国际连锁酒店优势
品牌知名度
全球订房系统
忠实客户会员计划
国际连锁酒店模式
  业主+全权管理
  非业主+全权管理
  特许经营（Franchise)

## Slide 21: 标准与要求

## Slide 22
要求
娱乐KTV及桑拿洗浴不建议设置在酒店
必须和酒店区完全分隔不连通
独立的入口，不在酒店正立面
独立客梯和服务电梯
独立的后场区
酒店和娱乐区
KTV + SAUNA SPA
娱乐及
桑拿洗浴
HOTEL
酒店
无障碍客房要求 1% 钥匙数

## Slide 23: 样板区
要求建造
1 间标准大床房
1 间标准双床房
1 套房（推荐）
电梯厅和部分客房走廊
包括
全部家具
带连通门
艺术装饰品
全部客人用品
灯光，强弱电路及面板
全部机电设备安装部位

## Slide 24: 客房重点标准
感应式客房门锁
（指定品牌）
客房保险箱 （指定品牌）
床垫 （指定品牌）
多功能插座+USB插口
40L 迷你吧
（指定品牌）
压力平衡/恒温龙头
隐藏防盗链
铸铁瓷面浴缸
浴缸站浴需带扶手

## Slide 25: 员工餐厅
应该由室内设计师来设计
快乐员工等于快乐的客人！

## Slide 26: 更衣室

## Slide 27
总钥匙系统
要求
机械钥匙四级管理
电子锁：贵重物品保险箱、会议室、健身房、商务中心、行政酒廊等
批准的品牌

## Slide 28: 消防与生命安全要点
遵循国际和当地规范较严格标准和规范
UL/FM认证消防报警系统
客房带蜂鸣器烟感
快速响应喷头
声光报警器
布草井内设喷淋和烟感
冷库需设置喷淋
干蒸房内设置喷淋
厨房烟罩湿式化学灭火系统

## Slide 29
布草井内（在顶端及交替楼层) 装喷淋

## Slide 30
厨房排烟罩灭火系统
UL或FM认证产品
需与自动报警系统、燃气泄漏探测系统及燃气截止阀作联动
桑拿干蒸房喷淋
高温冷库和低温冷库安装干式喷头

## Slide 31
火灾自动报警系统
具有UL或FM认证及CCC认证产品
四线环形回路
话务员室设重复显示屏
客房烟感器配嵌入式蜂鸣器(床头位置为75分贝)
无障碍卫生间声光报警器
声光报警器

## Slide 32: 暖通系统要点
优先电制冷
采用四管制空调系统
根据气候条件设置免费冷却水制冷系统
室内泳池设专用热回收型除湿热泵机组
冷库优先采用水冷却，设专用冷却塔，接入应急电源
免费制冷热交换器
泳池热泵系统

## Slide 33: 电气系统要点
二路独立市政供电
需设置发电机
应急照明应采用EPS集中供电
宴会厅、冷库等需要接发电机供电回路

## Slide 34: 给排水要点
市政供水可靠
两路供水储水量12小时，一路供水储水24小时
给水压力：客房层0.2-0.45MPa，公共区楼层0.15-0.45Mpa
所有生活用水需进行处理，并满足WHO和GB 较高值
特殊水处理：
如果当地水硬度超过150ppm，酒店需在净水箱之前总软化
锅炉给水，洗衣房，洗碗机和咖啡机应采用分质软化。
空调循环水和冷却水需要做水处理，一般采用化学加药。

## Slide 35
设置支管热水循环，客房淋浴龙头10秒内出稳定热水。
客房淋浴房采用防烫伤恒温或压力平衡龙头或管道井装温控阀
排水必须雨、污、废分流
厨房的排水必须经过二级隔油处理。

## Slide 36: 电梯系统要点
客梯 ：
需提交一份电梯流量分析报告
客人等候时间不超过35s–40s
其中一部客梯为无障碍电梯
刷卡梯控
服务梯/货梯:
客房层需至少两部成组服务梯
两部专用成组厨房服务梯
宜采用深轿厢设计，需有一部电梯能容纳下医用电梯(深度2100mm)

## Slide 37: 洗衣房、厨房和游泳池
游泳池：
逆流式或混流式循环
每4-6小时循环一次池水
臭氧消毒装置
防毛发和防虹吸排水盖
客房布草间应设污衣槽，出口近洗衣房
洗衣房、厨房、泳池机房均需安装洗眼器。

## Slide 38: 客房三大投诉点
空调温度：两管制冷热模式设置问题
噪声：来自窗外、门外、隔墙和风机盘管
洗澡水：水压低、忽冷忽热、热水等候时间长

## Slide 39
参考照片

## Slide 50
Thank You！
谢谢！